## Feuil1
Nom | Sous-fonctionnalités | Durée (en semaine) | Coût (en HJ) | Total (HJ)
Spécification |  | 8 | 170
Fonctionnalité |  | 3 |  | 42
| Profil visé | 2 | 28
| Règlementation | 3 | 42
Technique |  | 3 |  | 100
| Def des langages utilisé et des technlogies | 2 | 30
| Def de l'architecture | 3 | 70
Nom | Sous-fonctionnalités | Durée (en semaine) | Coût (en HJ) | Total (HJ)
Hébergement |  |  |  | 60
| Définition architecture | 3 | 37
| Commande materiel | 1.5 | 3
| Déploiement de l'infrastructure | 2.5 | 20
Nom | Sous-fonctionnalités | Durée (en semaine) | Coût (en HJ) | Total (HJ)
Réalisation
IHM |  | 17 |  | 790
| Mise au point sur l'ergonomie du site | 2 | 30
| Développement de l'interface et des différentes page du site | 15 | 390
Back End |  |  | 370 | 370
| Choix de la BDD utilisé | 2.5 | 30
|  | 2 | 30
|  | 2 | 30
|  | 13 | 280
Nom | Sous-fonctionnalités | Durée (en semaine) | Coût (en HJ) | Total (HJ)
Validation/intégration |  |  | 30 | 50
| Exploitation du site par les équipes | 2.5 | 15
| Validation du système par la MOA | 2.5 | 20
| Déploiement du logiciel | 2.5 | 15