## Feuil1
Catégorie	Risque	Cause origine et facteurs déclanchants/aggravants	Impact sur les objectifs du projet	Criticité	Probabilité
Client	Le client est indécis	Le client n'est pas sûr de ses besoins	Les besoins sont flou, le projet est un échec	5	2	10
Technique	Evolution de la technologie	Le projet avec le temps est obsolète	Le projet est abandonné, perte de xx€	4	2	8
Organisation	Dépassement du délai	Délai de livraison dépassé	Surcoût de xx€	3	5	15