## Feuil1
Catégorie | Risque | Cause origine et facteurs déclanchants/aggravants | Impact sur les objectifs du projet | Criticité | Probabilité
Client | Le client est indécis | Le client n'est pas sûr de ses besoins | Les besoins sont flou, le projet est un échec | 5 | 2 | 10
Technique | Evolution de la technologie | Le projet avec le temps est obsolète | Le projet est abandonné, perte de xx€ | 4 | 2 | 8
Organisation | Dépassement du délai | Delai de livraison dépassé | Surcoût de xx€ | 3 | 5 | 15
Organisation | Fermeture du site | Epidémie mondiale | Le site fermé moins de productivité | 2 | 2 | 4