## Feuil1
Nom	Sous-fonctionnalités	Durée (en semaine)	Coût (en HJ)	Total (HJ)
Spécification		8	170
Fonctionnalité		3		42
	Profil visé	2	28
	Règlementation	3	42
Technique		3		100
	Def des langages utilisé et des technlogies	2	30
	Def de l'architecture	3	70

Nom	Sous-fonctionnalités	Durée (en semaine)	Coût (en HJ)	Total (HJ)
Hébergement				70
	Définition architecture	3	37
	Commande materiel	1,5	3
	Déploiement de l'infrastructure	2,5	30

Nom	Sous-fonctionnalités	Durée (en semaine)	Coût (en HJ)	Total (HJ)
Réalisation
IHM		17		810
	Mise au point sur l'ergonomie du site	2	30
	Développement de l'interface et des différentes page du site	15	410
Back End			370	370
	Choix de la BDD utilisé	2,5	30
		2	30
		2	30
		13	280

Nom	Sous-fonctionnalités	Durée (en semaine)	Coût (en HJ)	Total (HJ)
Validation/intégration			30	50
	Exploitation du site par les équipes	2,5	15
	Validation du système par la MOA	2,5	20
	Déploiement du logiciel	2,5	15